## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
1 | Review literature on accessibility laws | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 5 days | 0 |  |  | 331
2 | Prepare interviews on campus accessibility | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 5 days | 0 | 1FS |  | 121
3 | Perform interviews on campus accessibility | 2023-05-29 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2 days | 0 | 2FS |  | 121
4 | Get started on Unity | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 8 days | 0 | 3FS |  | 331
5 | Develop VR prototype | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 7 days | 0 | 4FS |  | 211
6 | Holiday | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 8 days | 0 | 5FS |  | 61
7 | Develop VR prototype | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 17 days | 0 | 6FS |  | 211
8 | Prepare interviews on prototype validity | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 5 days | 0 | 7FS |  | 121
9 | Holiday | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 8 days | 0 | 8FS |  | 61
10 | Perform interviews on prototype validity | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 4 days | 0 | 9FS |  | 121
11 | Polish VR simulation | 2023-08-18 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 13 days | 0 | 10FS |  | 211
12 | Holiday | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 3 days | 0 | 11FS |  | 61
13 | Polish VR simulation | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 15 days | 0 | 12FS |  | 211
14 | Prepare simulation and interview for reflection evaluation | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 5 days | 0 | 13FS |  | 121
15 | Perform simulation and interview for reflection evaluation | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 3 days | 0 | 14FS |  | 121
16 | Analyze data | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 7 days | 0 | 15FS |  | 271
17 | Write elaborate | 2023-10-23 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 20 days | 0 | 16FS |  | 31